## 【現在】注文全体フロー ※2021年12月1日以降
社内基本業務フローチャート（注文仕様）※2021年12月1日以降実施決定 | [36 empty] | 2023-01-28更新
|  |  |  | 資金計画・融資事前審査 | [16 empty] | 融資本審査申込 |  |  | 融資承認 |  |  |  |  | 金消契約 | [5 empty] | 入金確認
|  |  |  | ※団体信用生命保険確認必要 ※フラット35の場合は本承認必要 | [22 empty] | ※追加工事（注文書）～最終回収責任者（営業担当）
入金報告 （チャットワーク） | 入金報告は営業担当が行うこと |  |  | 【建築申込】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告 |  | 【契約金】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告 | [17 empty] | 【変更契約金】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告 |  | 【着工金】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告 |  | 【上棟金】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告 | [6 empty] | 【最終金】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告
全体工期 266日（38週間）
[9 empty] | 設計工期 119日（17週間） | [17 empty] | 工事工期 147日（21週間）
[9 empty] | 打ち合わせ工期 70日（10週間）＋2週間（制約事項最大3か月記載） | [7 empty] | 変更契約 21日（3週間） |  |  |  |  | 14日（2週間） |  |  | 14日（2週間） | [6 empty] | 28日（4週間）
[5 empty] | 営業工期 14日 |  |  |  | 14日（2週間） |  | 14日（2週間） |  | 42日（6週間）
| 販売活動 |  | プランニング 概算見積 | ①プラン申込書 |  | ②土地・建物契約 |  | 設計打ち合わせ スタート（1回目） |  | ③プラン（仮）確定 |  | プラン確定書 太陽光契約 |  | IC仕様打ち合わせ |  | 最終確認打ち合わせ |  | 変更契約前会議 準備 |  | 変更契約前会議 | 契約書類準備 |  | 着工承認 | 変更契約 |  | 着工 |  | 上棟後 現場見学 | 竣工 （気密測定） | 社内検査 ↓ 補修（1回目） | 外構工事 |  | OPEN HOUSE YOUTUBE撮影 | お施主様立会 ↓ 補修（2回目） | お引渡し | 書類BOX保存 | アフターメンテナンスサービス
[6 empty] | 重要事項説明 | [5 empty] | 確認申請スタート | [11 empty] | 確認済証交付（着工許可）
[12 empty] | 構造計算スタート |  |  | 仮構造図完成 |  |  |  |  | 構造図完成
最終チェック者 |  |  |  | 社長 |  | 社長 |  |  |  | 社長 | [10 empty] | 社長
チェック担当者 |  |  |  | 西野 |  | 西野 |  |  |  | 八幡 | [7 empty] | ①現場担当②積算 |  |  | 西野
担当責任者 | 営業 |  | 営業 | 営業 |  | 営業 |  | 設計 |  | 設計 |  | 設計 |  | IC |  | IC |  | IC |  | IC | 営業 |  | 設計・IC | 営業 |  | 現場監督 |  | 現場監督 | 現場監督 | 現場監督 | 営業 |  | 営業 | 現場監督 | 営業 |  | 引き渡し～1年：現場監督 １年以降アフター担当
参加者 | [5 empty] | 設計（設計重説） | [7 empty] | 設計 |  | 設計 |  | 設計 |  | 現場監督 | 設計・IC |  | 設計・IC | 設計・IC |  |  |  | IC |  | IC
資料 | 営業ファイル作成 |  |  | 土地ありの場合に限る ・建築申込金(申込金10万円) ・プラン図（土地有の場合） ・資金計画書 |  | ・プラン ・契約書、資金計画書・OP見積書 ・仕様詳細カタログ ・チェックシート ・事前審査承認 |  | ・引継ぎ資料を設計担当に渡す ヒアリングシート、土地資料、資金計画書、OP見積 |  | ・プラン確定チェックシート（設計担当の押印有） ・配置図、平面図、立面図 ・資金計画書 ・プラン確定チェックシート（社内） ・チェック者が面積表チェックする |  | ・口頭ベースの間取り確定をした日の後に改めて空き寸法や駐車場スペース、窓寸法確認、構造上明らかな支障がないか確認する ・設計担当相互で構造をチェックする ・Googleform「基本設計確定書」完了する |  | ・構造初回の時に構造チェックシートを使用して不具合がないか確認する ・2回目の構造図が上がってきた段階で、ICが使用している最新図面と不整合がないか、納まらないところがないか確認する ・設計担当相互で構造をチェックする |  | ・Googleform「最終仕様確定書」完了必須（お客様押印無） ・全図面プレゼン ・OP見積 ・資金計画書（希望のお客様のみ） |  | 【現場担当へ】 チェック資料（現場担当へ渡す） ・Googleform「最終仕様確定書」完了必須（お客様押印無） ・確定図チェックシート ・全図面プレゼン（一部手書きOK文字記入方向の統一綺麗な字） ・構造図一式 |  | ・最終構造図が依頼通りか確認する 【積算担当へチャットワークグループへ送付】 チェック資料（積算へ渡す） ・確定図チェックシート（積算担当申し送り欄記入） ・OP見積 ・全図面プレゼン一式 ・外部建具の見積（サッシ16個以上の場合のみ） | ・変更契約書チェックシート（設計・IC・営業・現場監督の押印必須） ・変更契約書 ・資金計画書（営業担当の押印済） ・OP見積（池田祐の押印必須） |  | ・Googleform「着工図承認」完了必須（着工図一式、着工スタンプ有・お客様押印無を必ず添付） | ・ダンドリワークへUP （ICがUP） ①着工図一式（着工図スタンプ有・お客様押印無） ②構造図（着工図スタンプ有） |  | 【着工条件】 ・融資本承認 ・着工金入金予定日確定 ・変更契約完了 ・確認済証交付済み ・長期優良認定済み（着工許可済み） | [8 empty] | ・残金確認 ・引き渡しチェックシート ・引渡書 ・物件引受書 ・念書 ・お客様への説明事項 ・保証書一式（JIO保険証券 、地震保証書、その他保証書） ・確認申請副本 ・土地建物の権利書 ・契約書の副本 ・BELS評価書 ・長期有料申請副本 ・残工事リストの確認 | ・確認申請副本 ・土地建物の権利書 ・契約書の副本 ・BELS評価書の副本 ・JIO保険証券の控え ・地震保証書のコピー ・その他保証書のコピー ・長期有料申請書の副本 | 定期点検 1年・2年・10年・20年・30年
注意事項 | [17 empty] | ・変更契約前会議の１週間前に資料を渡すこと |  | ・原則木曜日開催 （現場担当は、各物件のチャットワークへチェック済図面PDF送付対応可） | ・原則金曜日開催 |  | お客様から着工図の承認をいただくこと、お客様ご自身に行っていただくorリモートで行うなどは自由とする | ・プレカット発注 ・予定業者注文書発行 ・実行予算書完成 |  |  |  | お客様への日程連絡は営業から行うこと | ・ＪＩＯ保険証券発行申請 ・追加工事清算 ・地盤保証書発行申請 |  |  |  | ・Youtube動画UPは、施主様立会後 | お客様への日程連絡は営業から行うこと
申込時の注意点
① 土地の仮押さえ目的での申し込みは絶対しない。基本的に図面、仕様、総金額、資金計画、値引きの有無などが概算ででも確定し、十分納得いただいた上で10万円の入金をお願いする。
| ② 建築申込書をいただいた後は、原則2週間以内の土地契約を行う。 | [15 empty] | 設計の仕事の定義 |  | 現場の仕事の定義
| ③ 建築申込書の提出とご入金は原則、同時期とするが、入金が遅れた場合においても2～3日中には必ずご入金いただくこととする。 | [15 empty] | ・工程管理 |  | ・安全管理
| ④ 建築申込後、速やかに融資事前審査を行い、融資事前審査承認後に建材打合せに入ることとする。 | [15 empty] | ・品質管理 |  | ・品質管理
| ⑤ 建築申込金は、設計工期に入り成約に至らなかった場合、実費については返金できない事を必ず伝える。 | [15 empty] | ・コスト管理 |  | ・工程管理
| ⑥ その他取決め事項 | [17 empty] | ・コスト管理
・原則、申込金は10万円とする。（10万円以外は認めない。）
・申し込み後のキャンセルの場合、受領後に発生した費用について実費精算する文言を記載する。（管理部にて確認する。）
・建築申込書の受領方法には特に注意する。（キャンセルを減らす ⇒ 無駄な仕事を減らす。）
14日
28日

## 【編集中】注文全体フロー※2024年5月24日MTG
社内基本業務フローチャート（注文仕様）※2021年12月1日以降実施決定 | [44 empty] | 2023-01-28更新
|  |  |  | 資金計画・融資事前審査 | [23 empty] | 融資本審査申込 |  |  |  | 融資承認 |  |  |  |  | 金消契約 | [5 empty] | 入金確認
|  |  |  | ※団体信用生命保険確認必要 ※フラット35の場合は本承認必要 | [30 empty] | ※追加工事（注文書）～最終回収責任者（営業担当）
入金報告 （チャットワーク） | 入金報告は営業担当が行うこと |  |  | 【建築申込】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告 |  |  |  | 【契約金】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告 | [23 empty] | 【変更契約金】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告 |  | 【着工金】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告 |  | 【上棟金】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告 | [6 empty] | 【最終金】お客様氏名、金額、担当者、入金日（予定日）報告
全体工期 266日（38週間）
請負契約～着工 130日（18.6週間）
[9 empty] | 7日（1週間） |  | 設計工期 123日（17.6週間） | [23 empty] | 工事工期 147日（21週間）
[11 empty] | 打ち合わせ工期 81日（11.5週間：約2.9か月）（制約事項最大3か月記載） | [11 empty] | 28日 | [7 empty] | 14日（2週間） | [8 empty] | 28日（4週間）
[5 empty] | 営業工期 14日 | [5 empty] | （14日）～25日 | [5 empty] | 56日（8週間）
[7 empty] | 7日（1週間） |  | 7日（1週間） |  | 3日 |  | （4日）～11日 |  | （7日）～11日 |  | 2週間に1回：仕様打ち合わせ
[17 empty] | 7日 | [5 empty] | 7日 |  | 7日 |  | 7日 |  | 7日 |  | 7日 |  | 7日
| 販売活動 |  | プランニング 概算見積 | ①プラン申込書 |  | 契約日決定 |  | ②土地・建物契約 |  | 設計ヒアリング（0回目） |  | 下記書類 揃う |  | 設計1回目打合せ合わせ |  | 最終間取打ち合わせ |  | 構造GO 間取確定 |  | IC仕様打ち合わせ |  | 最終確認打ち合わせ |  | 変更契約前会議 準備 |  | 変更契約前会議 |  | 図面修正 |  | 着工承認 着工許可 |  | 変更契約 太陽光契約 |  | 着工 |  | 上棟後 現場見学 | 竣工 （気密測定） | 社内検査 ↓ 補修（1回目） | 外構工事 |  | OPEN HOUSE YOUTUBE撮影 | お施主様立会 ↓ 補修（2回目） | お引渡し | 書類BOX保存 | アフターメンテナンスサービス
契約書類準備
[19 empty] | 21日（※3階建て：28日） |  |  | 14日 |  |  | 7日 |  | 21日（※3階建て：28日） | [5 empty] | 14日（2週間）
[8 empty] | 重要事項説明 | [9 empty] | 構造計算スタート |  |  | 1回目構造CB |  |  | 2回目構造CB |  | 確認申請スタート |  | 長期申請スタート |  | 着工許可 |  | 確認済証交付（着工許可） |  | 着工
[21 empty] | 仮構造図完成 |  |  | 構造図完成
最終チェック者 |  |  |  | 社長 |  |  |  | 社長 |  |  |  | 現況測量図 |  | 社長 | [13 empty] | 社長
チェック担当者 |  |  |  | 西野 |  |  |  | 西野 | [15 empty] | ①現場担当②積算 |  |  |  | 西野
担当責任者 | 営業 |  | 営業 | 営業 |  |  |  | 営業 |  | 設計 |  |  |  | 設計 |  | 設計 |  |  |  | IC |  | IC |  | IC |  | IC |  | 営業 |  | 設計・IC |  | 営業 |  | 現場監督 |  | 現場監督 | 現場監督 | 現場監督 | 営業 |  | 営業 | 現場監督 | 営業 |  | 引き渡し～1年：現場監督 １年以降アフター担当
参加者 | [7 empty] | 設計（設計重説） | [11 empty] | 設計 |  | 設計 |  | 設計 |  | 現場監督 |  | 設計・IC |  | 設計・IC |  | 設計・IC |  |  |  | IC |  | IC
資料 | 営業ファイル作成 |  |  | 土地ありの場合に限る ・建築申込金(申込金10万円) ・プラン図（土地有の場合） ・資金計画書 |  |  |  | ・プラン ・契約書、資金計画書・OP見積書 ・仕様詳細カタログ ・チェックシート ・事前審査承認 |  | ・引継ぎ資料を設計担当に渡す ヒアリングシート、土地資料、資金計画書、OP見積 |  |  |  | ・プラン確定チェックシート（設計担当の押印有） ・配置図、平面図、立面図 ・資金計画書 ・プラン確定チェックシート（社内） ・チェック者が面積表チェックする |  | ・口頭ベースの間取り確定をした日の後に改めて空き寸法や駐車場スペース、窓寸法確認、構造上明らかな支障がないか確認する ・設計担当相互で構造をチェックする ・Googleform「基本設計確定書」完了する |  |  |  | ・構造初回の時に構造チェックシートを使用して不具合がないか確認する ・2回目の構造図が上がってきた段階で、ICが使用している最新図面と不整合がないか、納まらないところがないか確認する ・設計担当相互で構造をチェックする |  | ・Googleform「最終仕様確定書」完了必須（お客様押印無） ・全図面プレゼン ・OP見積 ・資金計画書（希望のお客様のみ） |  | 【現場担当へ】 チェック資料（現場担当へ渡す） ・Googleform「最終仕様確定書」完了必須（お客様押印無） ・確定図チェックシート ・全図面プレゼン（一部手書きOK文字記入方向の統一綺麗な字） ・構造図一式 |  | ・最終構造図が依頼通りか確認する 【積算担当へチャットワークグループへ送付】 チェック資料（積算へ渡す） ・確定図チェックシート（積算担当申し送り欄記入） ・OP見積 ・全図面プレゼン一式 ・外部建具の見積（サッシ16個以上の場合のみ） |  | ・変更契約書チェックシート（設計・IC・営業・現場監督の押印必須） ・変更契約書 ・資金計画書（営業担当の押印済） ・OP見積（池田祐の押印必須） |  | ・Googleform「着工図承認」完了必須（着工図一式、着工スタンプ有・お客様押印無を必ず添付） |  | ・ダンドリワークへUP （ICがUP） ①着工図一式（着工図スタンプ有・お客様押印無） ②構造図（着工図スタンプ有） |  | 【着工条件】 ・融資本承認 ・着工金入金予定日確定 ・変更契約完了 ・確認済証交付済み ・長期優良認定済み（着工許可済み） | [8 empty] | ・残金確認 ・引き渡しチェックシート ・引渡書 ・物件引受書 ・念書 ・お客様への説明事項 ・保証書一式（JIO保険証券 、地震保証書、その他保証書） ・確認申請副本 ・土地建物の権利書 ・契約書の副本 ・BELS評価書 ・長期有料申請副本 ・残工事リストの確認 | ・確認申請副本 ・土地建物の権利書 ・契約書の副本 ・BELS評価書の副本 ・JIO保険証券の控え ・地震保証書のコピー ・その他保証書のコピー ・長期有料申請書の副本 | 定期点検 1年・2年・10年・20年・30年
注意事項 | [7 empty] | ・重説は設計担当が行う（設計打ち合わせスケジュールを調整して確定するため） | [15 empty] | ・変更契約前会議の１週間前に資料を渡すこと |  | ・原則木曜日開催 （現場担当は、各物件のチャットワークへチェック済図面PDF送付対応可） |  | ・原則金曜日開催 |  | お客様から着工図の承認をいただくこと、お客様ご自身に行っていただくorリモートで行うなどは自由とする |  | ・プレカット発注 ・予定業者注文書発行 ・実行予算書完成 |  |  |  | お客様への日程連絡は営業から行うこと | ・ＪＩＯ保険証券発行申請 ・追加工事清算 ・地盤保証書発行申請 |  |  |  | ・Youtube動画UPは、施主様立会後 | お客様への日程連絡は営業から行うこと
申込時の注意点
① 土地の仮押さえ目的での申し込みは絶対しない。基本的に図面、仕様、総金額、資金計画、値引きの有無などが概算ででも確定し、十分納得いただいた上で10万円の入金をお願いする。
| ② 建築申込書をいただいた後は、原則2週間以内の土地契約を行う。 | [21 empty] | 設計の仕事の定義 |  | 現場の仕事の定義
| ③ 建築申込書の提出とご入金は原則、同時期とするが、入金が遅れた場合においても2～3日中には必ずご入金いただくこととする。 | [21 empty] | ・工程管理 |  | ・安全管理
| ④ 建築申込後、速やかに融資事前審査を行い、融資事前審査承認後に建材打合せに入ることとする。 | [21 empty] | ・品質管理 |  | ・品質管理
| ⑤ 建築申込金は、設計工期に入り成約に至らなかった場合、実費については返金できない事を必ず伝える。 | [21 empty] | ・コスト管理 |  | ・工程管理
| ⑥ その他取決め事項 | [23 empty] | ・コスト管理
・原則、申込金は10万円とする。（10万円以外は認めない。）
・申し込み後のキャンセルの場合、受領後に発生した費用について実費精算する文言を記載する。（管理部にて確認する。）
・建築申込書の受領方法には特に注意する。（キャンセルを減らす ⇒ 無駄な仕事を減らす。）

## 【旧資料】注文全体フロー (Gハウス)
社内基本業務フローチャート（注文仕様）※2021年12月1日以降実施決定
2022/9/2更新
|  |  | 資金計画・融資事前審査 | [27 empty] | 融資本審査申込 |  |  |  | 融資承認 | [14 empty] | 金消契約 | [8 empty] | 入金確認
[25 empty] | 必須書類（設計→積算） | [8 empty] | 必須書類（営業部→社長） | [10 empty] | 着工の条件
[25 empty] | ・オプションリスト | [8 empty] | ・契約書 | [10 empty] | ・融資本承認 | [15 empty] | 引渡許可の条件
[7 empty] | 事前審査承認 |  |  |  | ※団体信用生命保険確認必要 | [13 empty] | ・上記根拠見積書一式 | [8 empty] | ・資金計画書 | [10 empty] | ・着工金入金予定日確定 | [15 empty] | ・残金確認
[11 empty] | ※FLAT35の場合は本承認必要 | [13 empty] | ・設計図書一式（構造図以外） | [8 empty] | ・オプションリスト(積算担当の承認印有：積算→設計） | [10 empty] | ・変更契約完了 | [15 empty] | →引渡チェック表発行
[10 empty] | 必須書類 | [7 empty] | ・プラン確定チェックシートA3 | [6 empty] | ・外部建具の見積（サッシ15個以上の場合） | [8 empty] | ・設計図書（設計→営業） | [10 empty] | *工事部チェック | [15 empty] | *（設計部or工事部）チェック
[10 empty] | ・プラン図 | [7 empty] | ・配置図、平面図、立面図に | [6 empty] | ・契約時仕様カタログ一式 | [8 empty] | （設計・現場監督の承認印有） | [20 empty] | 必須業務（設計部or工事部） | [5 empty] | 必須書類（設計部or工事部）
[10 empty] | ・契約書、資金計画書・OPリスト | [7 empty] | お客様、設計・現場監督の承認印があること | [15 empty] | ・外部建具の見積（設計→営業） | [12 empty] | 設計→積算→営業 | [7 empty] | ・ＪＩＯ保険証券発行申請 | [5 empty] | ・物件引渡書
[10 empty] | ・仕様詳細カタログ | [7 empty] | ・資金計画書（営業作成） | [15 empty] | （設計担当承認印が必要な項目） | [20 empty] | ・ＪＨＳ地盤保証書発行申請 | [5 empty] | ・物件受領書
[10 empty] | ※事前審査承認が必ず必要 | [7 empty] | *社長チェック | [15 empty] | ・構造図（設計の承認印有）（設計→営業） | [20 empty] | ・追加工事清算 | [5 empty] | ・物件引渡時ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
[7 empty] | 必須書類 |  |  | *社長チェック | [15 empty] | ・全図面、プレゼンにお客様承認印 | [7 empty] | *社長チェック | [26 empty] | ・念書（キズチェック）
[7 empty] | ・建築申込書（申込金10万円） | [20 empty] | ※お客様承認印がある | [5 empty] | 毎週金曜日開催 |  |  |  |  | ※承認印がある構造図で | [8 empty] | ・中間金入金 | [6 empty] | *（設計部or工事部）チェック | [5 empty] | ・お客様への説明事項
[7 empty] | ・プラン図（土地ありに限る） | [7 empty] | ※お客様承認印がある | [13 empty] | 設計図書一式（手書有OK）と | [9 empty] | プレカット図作成依頼（工事担当） | [8 empty] | *工事部チェック | [12 empty] | 保証書一式 |  |  | 残工事リスト
[7 empty] | ・資金計画書 | [7 empty] | 設計図書一式を担当者へ |  |  |  |  | ●設計事務所へ発注書と | [8 empty] | 設計チェックシートを参加者へ | [31 empty] | *（設計部or工事部）チェック
[7 empty] | *社長チェック | [7 empty] | 提出して会議日を決定 |  |  |  |  | 図面一式送付により確認スタート | [7 empty] | 提出して会議日を決定 | [13 empty] | ※実行予算書完成（積算担当） | [11 empty] | ※社内検査チェックリスト使用 | [7 empty] | 竣工報告書 台帳〆(完成後2カ月）
| 販売活動 | プランニング 概算見積 |  |  | 建築申込書 |  |  | 土地・建物契約 |  | 重要事項説明 |  | プラン確定 |  |  | 建築会議 |  | プラン確定書 |  | 確認申請スタート |  |  | 仕様打ち合わせ |  |  |  | 打ち合わせ完了(図面印鑑受理） |  | 変更契約前会議 |  |  |  | 契約書類完成 |  |  |  | 変更契約 太陽光契約 |  |  | 最終プレカット図チェック |  |  | 確認済証交付 |  | 着工 |  |  |  | 上棟 |  | 現場MTお施主様 |  | 竣工（気密測定） |  | 社内検査 |  | 完成見学会 | 施主様最終立会 |  |  | 引渡 |  | 書類BOX保存 |  |  | アフターメンテナンスサービス
[8 empty] | 参加者 |  |  |  | 外構紹介 | [16 empty] | 参加者 |  |  |  | 参加者 |  |  |  | 参加者 |  |  |  |  | ※（予定）業者注文書発行
[8 empty] | 営業担当 | [5 empty] | 参加者 | [8 empty] | 参加者 | [6 empty] | 設計担当 |  |  | 営業担当 |  |  |  | 営業担当 | [5 empty] | 地鎮祭参加者 |  |  |  |  | 上棟式は無し | [5 empty] | 社内検査 |  | 参加者 |  | 参加者 |  |  | 参加者
[8 empty] | 設計担当（重説のみ） | [6 empty] | 設計担当 | [7 empty] | 設計担当 | [6 empty] | 工事担当 |  |  | 設計担当 | [12 empty] | 営業担当 |  |  |  |  | 設計担当 |  |  | 設計担当 |  | 営業 |  | 工事担当 |  |  | 設計担当
[8 empty] | ※変更契約予定日 | [6 empty] | 工事・積算担当 | [25 empty] | 工事担当 |  |  |  |  | 工事担当 |  |  |  |  | 工事担当 |  |  | 工事担当 | [6 empty] | 営業担当
[8 empty] | を設定する | [6 empty] | 申請・構造担当（外部） | [12 empty] | ・毎週木曜日 | [11 empty] | 工事の承認印で | [5 empty] | 設計担当 |  |  |  |  | 業者（必要な場合）
[15 empty] | ※申請スケジュール持参必須 | [6 empty] | ※構造図ﾁｪｯｸ（設計担当） | [17 empty] | プレカット発注 | [22 empty] | 必須書類
[24 empty] | ※構造図ｾｶﾝﾄﾞﾁｪｯｸ（現場担当） | [28 empty] | 外構工事期間 | [9 empty] | 確認申請の副本
[13 empty] | ※プランにお客様の承認印があること | [10 empty] | 構造図仕上 |  |  |  | 構造図完成 |  |  | DWへ構造図UP （着工図印鑑有） | [6 empty] | ※ﾀﾞﾝﾄﾞﾘﾜｰｸ工程表完成 | [24 empty] | 土地建物権利書
| ※営業ファイル作成 | [13 empty] | 14日 | [5 empty] | 28日 |  |  |  |  | 14日 | [6 empty] | ※DWへUPは設計担当 | [29 empty] | 契約書の副本
[33 empty] | DW（ﾀﾞﾝﾄﾞﾘﾜｰｸ） | [11 empty] | ※追加工事（注文書）～最終回収責任者（営業担当） | [17 empty] | BELS評価書
[16 empty] | 図面印鑑もらう | [46 empty] | JIO保険証券
地盤保証書
[6 empty] | 14日 |  |  | 35日 |  |  |  | 49日（7週間） | [13 empty] | 21日（3週間） | [5 empty] | 7日（1週間） |  |  |  | 14日（2週間） | [25 empty] | その他保証書
（長期申請の副本）
プラン確定～着工まで（12週間）
[6 empty] | 営業工期 14日 |  |  | 設計工期 98日（14週間） | [35 empty] | 工事工期 150日（5か月） | [17 empty] | *工事部チェック |  | 定期アフター | 定期アフターの
お知らせ
[9 empty] | 全体工期 276日（40週間） | [57 empty] | 1年
2年
[5 empty] | 申込時の注意点 | [61 empty] | 10年
|  |  |  | ① 土地の仮押さえ目的での申し込みは絶対しない。基本的に図面、仕様、総金額、資金計画、値引きの有無などが概算ででも確定し、十分納得いただいた上で10万円の入金をお願いする。 | [62 empty] | 20年
|  |  |  | ② 建築申込書をいただいた後は、原則2週間以内の土地契約を行う。 | [62 empty] | 30年
|  |  |  | ③ 建築申込書の提出とご入金は原則、同時期とするが、入金が遅れた場合においても2～3日中には必ずご入金いただくこととする。 | [44 empty] | 現場監督の仕事の定義
|  |  |  | ④ 建築申込後、速やかに融資事前審査を行い、融資事前審査承認後に建材打合せに入ることとする。 | [32 empty] | 設計の仕事の定義 | [11 empty] | ・安全管理
|  |  |  | ⑤ 建築申込金は、設計工期に入り成約に至らなかった場合、実費については返金できない事を必ず伝える。 | [32 empty] | ・工程管理 | [11 empty] | ・品質管理
|  |  |  | ⑥ その他取決め事項 | [32 empty] | ・品質管理 | [11 empty] | ・工程管理
|  |  |  | ・原則、申込金は10万円とする。（10万円以外は認めない。） | [32 empty] | ・コスト管理 | [11 empty] | ・コスト管理
・申し込み後のキャンセルの場合、受領後に発生した費用について実費精算する文言を記載する。（管理部にて確認する。）
・建築申込書の受領方法には特に注意する。（キャンセルを減らす ⇒ 無駄な仕事を減らす。）